## Sheet1
Story ID | Story Name | Description | Priority | Iteration (Sprint) number | Acceptance Criteria | Estimation | Notes | Date started (or planned) | Date finished (or planned)
US-001 | 首页与角色入口 | As a 访客 I want 在首页选择应聘者、课程组织者或管理员入口 So that 我能进入对应功能模块 | Must | Sprint 1 | 1. 首页展示三个入口链接或按钮。 2. 点击各入口能到达对应登录或功能页。 3. 页面样式与项目现有 CSS 一致。 | 3 | QMPlus 模板示例行可删除；本行为首项。 | 2025-03-01 | 2025-03-07
US-TA-01 | 应聘者注册 | As a 应聘者 I want 使用学号/邮箱等信息注册账号 So that 我能登录并提交助教申请 | Must | Sprint 1 | 1. 注册表单包含必要字段且校验非空。 2. 密码经哈希后写入 applicants.json。 3. 重复学号或用户名注册失败并提示。 | 5 |  | 2025-03-01 | 2025-03-14
US-TA-02 | 应聘者登录与登出 | As a 应聘者 I want 使用凭证登录与登出 So that 我的会话安全且可访问个人工作台 | Must | Sprint 1 | 1. 正确凭证可进入 TA 工作台。 2. 错误凭证提示错误信息。 3. Session 内可识别当前应聘者。 | 3 |  | 2025-03-01 | 2025-03-14
US-TA-03 | 维护个人档案与技能标签 | As a 应聘者 I want 填写姓名、学号与技能标签 So that 组织者可评估我与岗位的匹配度 | Must | Sprint 2 | 1. 可查看与编辑档案字段。 2. 技能以标签形式保存并参与匹配计算。 3. 修改后持久化到 applicants.json。 | 5 |  | 2025-03-15 | 2025-03-28
US-TA-04 | 上传简历（纯文本） | As a 应聘者 I want 上传 .txt 简历 So that 组织者能了解我的背景 | Should | Sprint 2 | 1. 仅允许或约定为 .txt 文件上传。 2. 文件保存至 data/resumes/ 并与账户关联。 3. 上传成功或失败有明确反馈。 | 5 |  | 2025-03-15 | 2025-03-28
US-TA-05 | 浏览可申请岗位 | As a 应聘者 I want 查看当前开放的岗位列表 So that 我选择合适岗位提交申请 | Must | Sprint 2 | 1. 列表展示岗位类型、课程/描述、所需技能等关键信息。 2. 已关闭岗位不显示或明确标记不可申请。 3. 数据来自 jobs.json。 | 5 |  | 2025-03-15 | 2025-03-28
US-TA-06 | 提交岗位申请 | As a 应聘者 I want 对选定岗位提交申请 So that 进入组织者筛选流程 | Must | Sprint 3 | 1. 同一岗位重复申请有合理处理（禁止或覆盖策略一致）。 2. 申请写入 applications.json。 3. 提交后显示成功提示。 | 5 |  | 2025-03-29 | 2025-04-11
US-TA-07 | 查询申请状态 | As a 应聘者 I want 查看各申请的状态（待处理/录用/拒绝等） So that 我了解进展 | Must | Sprint 3 | 1. 列表或详情展示与本人相关的申请及状态。 2. 状态与组织者操作后数据一致。 3. 无他人申请信息泄露。 | 3 |  | 2025-03-29 | 2025-04-11
US-MO-01 | 课程组织者注册与登录 | As a 课程组织者 I want 注册并登录 MO 账号 So that 我能发布与管理岗位 | Must | Sprint 1 | 1. 注册信息持久化到 module_organisers.json。 2. 登录后可访问 MO 工作台。 3. 密码存储方式与应聘者一致（哈希）。 | 5 |  | 2025-03-01 | 2025-03-14
US-MO-02 | 发布招聘岗位 | As a 课程组织者 I want 发布岗位（类型：课程助教/监考/活动支持）并填写所需技能 So that 应聘者能看到并申请 | Must | Sprint 2 | 1. 表单包含岗位类型、描述、所需技能等。 2. 新岗位写入 jobs.json 并出现在应聘者列表中。 3. 字段校验与错误提示完整。 | 8 |  | 2025-03-15 | 2025-03-28
US-MO-03 | 按岗位筛选应聘者 | As a 课程组织者 I want 针对某岗位查看申请者列表 So that 我集中处理该岗位的候选人 | Must | Sprint 3 | 1. 可选择岗位并列出该岗位下所有申请。 2. 列表仅包含与所选岗位相关的应聘者信息。 3. 与 applications.json、applicants 数据一致。 | 5 |  | 2025-03-29 | 2025-04-11
US-MO-04 | 查看技能匹配度与技能短板 | As a 课程组织者 I want 看到每位应聘者相对岗位的匹配分数及缺失技能 So that 我做出录用决策 | Must | Sprint 3 | 1. 展示数值或等级的匹配度（与 MatchHelper 规则一致）。 2. 明确列出岗位需要但应聘者未填的技能（短板）。 3. 同等条件下负荷均衡逻辑在推荐或排序中体现（见 US-SYS-02）。 | 8 |  | 2025-03-29 | 2025-04-11
US-MO-05 | 录用或拒绝申请 | As a 课程组织者 I want 对单笔申请执行录用或拒绝 So that 申请状态更新并通知应聘者侧可见 | Must | Sprint 4 | 1. 操作后 applications.json 中状态更新。 2. 应聘者 US-TA-07 可见新状态。 3. 非法状态转换有防护或提示。 | 5 |  | 2025-04-12 | 2025-04-25
US-MO-06 | 关闭岗位 | As a 课程组织者 I want 关闭已招满或不再招聘的岗位 So that 应聘者不能再申请该岗位 | Should | Sprint 4 | 1. 关闭后岗位在应聘者端不可申请或明确不可用。 2. jobs.json 中状态正确。 3. 已存在申请仍可被查看与处理（与产品设计一致时保持）。 | 3 |  | 2025-04-12 | 2025-04-25
US-ADM-01 | 查看助教整体工作负荷 | As a 管理员 I want 查看每位应聘者已被录用的岗位数量 So that 我了解人力分配与负荷 | Should | Sprint 4 | 1. 汇总展示各 TA 已录用岗位数。 2. 数据与录用记录一致。 3. 页面可访问（课程说明中可为原型；若需权限可记入 Notes）。 | 5 | 管理员页当前为演示用途，生产需权限。 | 2025-04-12 | 2025-04-25
US-SYS-01 | 岗位与技能匹配计算 | As a 系统 I want 根据岗位所需技能与应聘者技能计算匹配结果 So that 为 MO 筛选提供客观依据 | Must | Sprint 3 | 1. 匹配算法在 MatchHelper（或等价模块）中实现。 2. 结果可复现、与文档/README 描述一致。 3. 边界情况（无技能、岗位无要求）行为明确。 | 8 |  | 2025-03-29 | 2025-04-11
US-SYS-02 | 同等匹配度下的负荷均衡推荐 | As a 系统 I want 在匹配度相近时优先推荐当前录用数较少的应聘者 So that 分配更均衡 | Could | Sprint 4 | 1. 排序或推荐逻辑体现“录用少者优先”。 2. 与 README 中负荷均衡描述一致。 3. 有简单测试或手工验证步骤。 | 5 |  | 2025-04-12 | 2025-04-25
US-OPS-01 | 数据持久化与部署验证 | As a 开发/运维 I want JSON 与简历目录在部署后读写正常 So that 演示环境数据不丢失 | Must | Sprint 1 | 1. data/ 下 applicants、jobs、applications、module_organisers 结构正确。 2. Tomcat 或 tomcat7:run 部署可访问。 3. 基本增删改查后文件内容正确。 | 5 | 与课程构建方式一致。 | 2025-03-01 | 2025-03-14